**ส่วนที่ 4**

**ทิศทางการจัดการศึกษา**

**1. กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ปีงบประมาณ 2559 – 2561**

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

**พันธกิจ (Mission)**

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทยและ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

**เป้าประสงค์ (Goals)**

1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

**กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา**

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน

**2. ตารางสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2559 – 2561**

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น | 1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาครบ 8 กลุ่มสาระ  2. ร้อยละ 90 ของหลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น | 80 | 90 | 95 | 100 | 1. ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา  2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3. ปรับหลักสูตรสถานศึกษา  4. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  5. นิเทศการใช้หลักสูตร  6. สรุปประเมินผล | 5,000 | งานวิชาการ  **( นางณัฐรดา**  **สู่ไชย )** |
| 2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สูงขึ้น | ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน | 94 | 95 | 96 | 98 | 1. การประชุมตรวจสอบและทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษา  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5. การจัดระบบบริการและสารสนเทศ  6. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี | 10,000 | งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  **(นางสาวรัตนาภรณ์ สืบสอน)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 3. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 1. เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เกิดทักษะการอ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  2. เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ให้สูงขึ้นร้อยละ 4 | 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย(O-NET)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นสูงขึ้น  6. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมาก | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET ระดับ ม.3,ม.6  2. กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย  3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย  5. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 จำนวน 20 คน  6. ภาษาไทยวันละคำ  7. กิจกรรมแข่งขันประกวด คัดลายมือ อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรียงความ ทำสมุดเล่มเล็ก แต่งกลอน ฯลฯ | 23,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  **( นางสาวจงรัก อักษร )** |
| 4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น | 1. ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น | 70 | 75 | 80 | 85 | 1. กิจกรรม MATH DAY  2. กิจกรรม “3ท” พิชิต O-NET  3. กิจกรรมผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  4. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนเทคนิคใหม่  5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สัญจร  6. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  **( นางสาวสุภาวดี ภาโสม )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลคะแนนทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงกับศักยภาพ | 1. ผลคะแนนสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2  3. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 87 | 80 | 85 | 90 | 92 | 1. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้พิชิต O–NET ม. 3 และ ม. 6  2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ฝึกซ้อมนักเรียน)  3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  4. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  **( นายประวิทย์**  **ศรีดาพันธ์ )** |
| 6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. ร้อยละของนักเรียนที่ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ | 53 | 55 | 60 | 80 | 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ  2. กิจกรรมโครงงานกลุ่มสาระสังคมฯ.  3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรม  4. กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนสอบ O–NET ม. 3 และ ม. 6  5. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  **( นายประวีณแก้วประเสริฐ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. ร้อยละของนักเรียนที่ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ | 68 | 70 | 75 | 80 | 1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และ นวัตกรรม  2. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย  3. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  4. กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ  5. กิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  **( นายภูธร**  **โพธิ์ใหญ่ )** |
| 8. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล | 80 | 85 | 88 | 90 | 1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สาระทัศนศิลป์  2. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สาระดนตรี  3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สาระนาฏศิลป์  4. กิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  5. กิจกรรมฝึกปฏิบัติพี่สอนน้อง | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  **( นางชนพิชา พุทธรักษา )** |
| 9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. ร้อยละของนักเรียนที่ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ  2. กิจกรรมโครงงาน  3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรม  4. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่/สถานประกอบการ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  5. กิจกรรมการสืบค้นจาก Internet | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  **( นางณัฐรดา สู่ไชย )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  2. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงด้านภาษาสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.00 ขึ้นไป  2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ,จีน)  ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  2. กิจกรรมค่ายภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ  3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ  ภาษาต่างประเทศ  4. กิจกรรมวันสำคัญ  5.กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  6. กิจกรรมเสนอคำศัพท์และประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเขมรในชีวิตประจำวันหน้าเสาธงทุกวันพุธ  7. กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมการภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  8. กิจกรรมสอนภาษาจีนให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกเย็นวันอังคาร-วันพฤหัสบดี  9. กิจกรรมค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  10. กิจกรรมขับร้องเพลงสากล  11. กิจรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET ระดับ ม.3,  ม.6 | 20,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  **( นางสาวสมฤทัย**  **เจริญกุล )** |
| 11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ | ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่าน | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ม.1, ม.2, และ ม.3  2. กิจกรรมชุมนุม  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ค่าวัสดุ อุปกรณ์) | 3,000 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  **( น.ส.บุญญรัตน์กองอรรถ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 12. โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ | 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าที่ร่วมโครงการ | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมประชุมทบทวนการดำเนินงาน  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  3. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง  4. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบประเมินตนเอง (SDQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  5. กิจกรรมโฮมรูมให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แก้ปัญหาหรือส่งต่อนักเรียน | 20,000 | งานระบบการดูแลช่วยแหลือ  **( นายอดิศักดิ์**  **บัวเผื่อน )** |
| 13. โครงการ พัฒนาระบบงานแนะแนว | เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่จำเป็นในด้านการศึกษาต่อ อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเลือกปรับตนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง | 1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่จำเป็นในด้านการศึกษาต่อ อาชีพ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม  2. ร้อยละของนักเรียนที่  สามารถคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมบริการสนเทศงานแนะแนว  (จัดทำป้ายนิเทศข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานแนะแนว)  2. กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา  (การแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและ  การศึกษาต่อ นำนักเรียนเยี่ยมชมสถานศึกษาต่างๆ นำนักเรียนออกแนะนำโรงเรียน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาต่อ)  3. กิจกรรมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ  นักเรียน  (ให้คำปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม)  4. กิจกรรมสานฝันให้นักเรียนผู้ยากไร้ | 10,000 | งานแนะแนว  **(นางสาวศิริรัตน์ผดุงสมบัติ)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 13. โครงการ พัฒนาระบบงานแนะแนว  (ต่อ) |  |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 5. กิจกรรมจัดการเรียนร่วม  (จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนพิการและนักเรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ)  6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  7. กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  8. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน |  |  |
| 14. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  2. เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิตดี มีสุขภาพกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  2. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  2. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  3. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  4. กิจกรรม อย.น้อย  5. การส่งเสริมการออกกำลังกาย  6. การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง  7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ  8. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  9. การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  10. กิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง  11. กิจกรรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 16,000 | งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  **( นายจรัญ**  **เจริญกุล )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 15. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด | 1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน  2. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด | 1. ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากยาเสพติด  2. ร้อยละความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 82 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (to be number one ,ศิลปะ ,ดนตรี,กีฬา ฯลฯ)  3. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้  กิจกรรมคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดภาคเรียนละ 1 ครั้ง  4. กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  5. กิจกรรมจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา  6. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ/จิตอาสาในการดำเนินการต้านยาเสพติด | 20,000 | งานกิจการนักเรียน  **( นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ )** |
| 16. โครงการ โรงเรียนน่าอยู่ | 1. เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน  2. ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง ไฟฟ้า พัดลม ประตู หน้าต่าง  2. ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงามอยู่เสมอ | 250,000 | งานอาคารสถานที่  **( นายศุภโชค ฉางสุวรรณ )** |
| 17. โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามความสนใจ ความถนัดของนักเรียน  2. กิจกรรมนำเสนอผลงานจากกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  3. สรุปผลการจัด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกภาคเรียน | 40,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  **( น.ส.บุญญรัตน์กองอรรถ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 18. โครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ | เพื่อส่งเสริมผู้เรียน บุคลากร ชุมชน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา | ร้อยละของผู้เรียน บุคลากร ชุมชน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา | 77 | 80 | 82 | 85 | 1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร  2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  3. กิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่  4. จัดให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล  5. จัดบรรยากาศกายภาพห้องสมุด  6. ตอบปัญหาสารานุกรมไทย  7. กิจกรรมบันทึกการอ่าน  8. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  9. กิจกรรมยอดนักอ่าน  10. กิจกรมห้องสมุดเสียง | 90,000 | งานห้องสมุด  **( น.ส.อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ )** |
| 19. โครงการเรียนรู้กับครูต่างชาติ | เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูต่างชาติ | ร้อยละของนักเรียนและบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ  2. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีนกับครูจีน | 198,000 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ  **(น.ส.พิมพ์มาดารัศมีนิธิภัทร์)** |
| 20. โครงการโรงเรียน ในฝันสู่มาตราฐานสากล | เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน คุณภาพวิชาการและผลงานของโรงเรียนอย่างยั่งยืน | ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมทบทวนบทบาท ภารกิจและกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน แก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร  2. กิจกรรมประเมินตนเอง สภาพความเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  3. ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  4. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน | 150,000 | กลุ่มบริหารงานวิชาการ  **(นางสาวสุภาวดี ภาโสม)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 21. โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  2. เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัยในตนเองและสังคม  3. เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  4. เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิตในสังคมใหม่ให้กับนักเรียน | 1. ร้อยละของนักเรียนร้อยละที่รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  2. ร้อยละของนักเรียนร้อยละที่มีความเป็นระเบียบวินัยในตนเองและสังคม | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเวลา 3 วัน  - กลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ  - กิจกรรมเรียนรู้ สู่รั้ว ก.ม.พ.  - กิจกรรม Walk rally  - กิจกรรมเยาวชนกับจิตอาสา | 48,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | งานกิจการนักเรียน  **( นางสาวนิตยา**  **เติมแต้ม )** |
| 22. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านกีฬา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้กีฬาออกกำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ร้อยละของนักเรียนร้อยละ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี)  2. กิจกรรมแข่งขันกีฬาอำเภอแก่งหางแมว  3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัดจันทบุรี  4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก (กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ) | 60,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  **( นายจรัญ**  **เจริญกุล )** |
| 23. โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 5 กลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และ 6 พิชิต O – NET | เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทด  สอบทางการศึกษาระดับ  ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น | นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 | 34 | 35 | 38 | 40 | 1. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบุคลากรภายใน จำนวน 5 วัน  2. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยบุคลากรภายนอก จำนวน 5 วัน | 15,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ  **( นางสาวนุสรา**  **จันดาผล )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 23. โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 5 กลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และ 6 พิชิต O – NET  (ต่อ) |  |  |  |  |  |  | 1. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบุคลากรภายใน จำนวน 5 วัน  2. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบุคลากรภายนอก จำนวน 5 วัน |  |  |
| 24. โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ | เพื่อให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง | ร้อยละความพึงพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2. กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3. กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 134,500  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ  **( นางสาวสมฤทัย**  **เจริญกุล )** |
| 25. โครงการค่ายธรรมะกับการพัฒนาตน | เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 | ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. จัดค่ายธรรมะกับการพัฒนาตนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 66,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  **( นายประวีณแก้วประเสริฐ )** |
| 26. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ | เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ | ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 75 | 80 | 85 | 90 | กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 45,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  **(นางสาวนิติยา**  **ปินะถา)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 27. โครงการ ค่ายปัจฉิมนิเทศ | 1. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป | ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมมอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่ได้โควต้าเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  2. กิจกรรมลอดซุ้มดอกไม้  3. กิจกรรมขอขมาบูชาครู  4. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  5. รับประทานอาหารร่วมกันของคณะครูและนักเรียน  6. การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6 | 20,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | งานกิจการนักเรียน  **( นางสาวนิตยา**  **เติมแต้ม )** |
| 28. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 1. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้ บริการด้าน ICT แก่นักเรียนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ทั้งในและนอกเวลาเรียน  2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสำหรับนักเรียน | 1. ร้อยละความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านไอซีทีแก่นักเรียนอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน  2. กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสำหรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ  3. กิจกรรมให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน | 66,330  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายได้สถานศึกษา) | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  **( นายนิพนธ์**  **เอี่ยมสำอาง )** |
| 29. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ | เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และมี ความภูมิใจในความเป็นไทย | ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมติดต่อประสานงาน  (ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  และสถานที่ที่จะนำนักเรียนไป  ทัศนศึกษา) 2. กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา  (นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไปทัศนศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด) | 45,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  **( นางสาวอลิสามะลายู )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 30. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและทักษะทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ | ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 85 | 87 | 90 | 93 | **1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี**  (จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภายในโรงเรียนและนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา)  **2. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก** (ระดับจังหวัด)  **3. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก** (ระดับภาค)  **4. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน** (ระดับประเทศ)  **5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น** (มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) | 40,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ  **( น.ส.บุญญรัตน์กองอรรถ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สภาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 31. โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 | 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learning รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  3. เพื่อใช้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันทางการศึกษา สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดทำหลักสูตรรายวิชารองรับกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพ และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา | ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามความถนัดและสนใจของตนเอง | 85 | 90 | 95 | 100 | 1. กิจกรรมจัดทำคลังฐานข้อมูลสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระของจังหวัดและอำเภอ แสดงความต้องการอัตรากำลังแรงงานในแต่ละกลุ่มประเภทอาชีพ  2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ คัดกรองนักเรียนเข้าสู่โปรแกรมการเรียนตามกลุ่มประเภทวิชาชีพ เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  3. กิจกรรมจัดทำโปรแกรมการเรียนตามกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพตามความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา และมีสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ  4. กิจกรรมพัฒนาบทบาทและจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดทำหน่วยบูรณาการแบบสหวิทยาการและใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Five Step For Learning รูปแบบ Problem & Project Based Learning ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  5. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดใช้ห้องปฏิบัติการตลอดจนอุปกรณ์และครุภัณฑ์การฝึกทักษะและประสบการณ์ตามลักษณะกลุ่มประเภทสาขาวิชาชีพ และจัดทำระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ | 10,000 | กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ  **(นางสาวศิริรัตน์ผดุงสมบัติ)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 32. โครงการ พัฒนาบุคลากร | 1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) | 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  2. ร้อยละของของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) | 90 | 100 | 100 | 100 | 1. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ  2. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  4. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) | 57,850 | กลุ่มบริหารงานบุคคล  **( นางสาวอลิสามะลายู )** |
| 33. โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา | ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงาน | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ  2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์  2. กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจในวันสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การเลื่อนวุฒิ เลื่อนตำแหน่ง เจ็บป่วย | 159,000 | กลุ่มบริหารงานบุคคล  **( นางสาวจงรักอักษร )** |
| 34. โครงการ นิเทศภายใน | เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย | ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ/ภาคเรียน | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมนิเทศการเยี่ยมชั้นเรียน  2. กิจกรรมนิเทศด้วยการประชุมกลุ่มย่อย  3. กิจกรรมนิเทศด้วยการประชุมกลุ่มใหญ่  4. กิจกรรมการจับคู่นิเทศ | 7,000 | กลุ่มบริหาร งานวิชาการ  **(นางสาวเย็นฤดี บุญธรรม)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 35. โครงการ One Teacher One Best Practice | 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ | ร้อยละของครูที่มี Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ | 55 | 60 | 65 | 70 | 1. กิจกรรมประชุมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำนวัตกรรมให้เป็น Best Practices  2. กิจกรรมการเฟ้นหา Best Practices  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  3. กิจกรรมการคัดเลือก Best Practices ของโรงเรียน  4. การส่ง Best Practices ของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | 2,000 | กลุ่มบริหาร  งานบุคลากร  **(นางสาวรัตนาภรณ์ สืบสอน)** |
| 36. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการสถานศึกษา  ประสิทธิผล | 90 | 92 | 94 | 95 | 1. กิจกรรมกำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา(จัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปีบริหารจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในแผน)  2. กิจกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา)  3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร(ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเอง โดยการเข้ารับการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  4. กิจรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการและงานอื่น ๆ (ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรที่บรรจุใหม่หรือมีปัญหาในการทำงาน)  5. กิจกรรมการส่งเสริมการทำวิจัยฝ่ายงานต่าง ๆ | 28,830 | งานนโยบายและแผน  **( นางสาวเกศินีสุขประสิทธิ์ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 37. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวันสำคัญของชาติไทย | 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวที  3. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข | 1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูกตเวที  3. ร้อยละของนักเรียนที่ สืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้า  2. กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ชั่งโมงจริยธรรม  3. กิจกรรม “เด็กดีศรี ก.ม.พ.” มอบเกียรติบัตรและยกย่องนักเรียนที่มีความประพฤติเป็นคนดีและมีผลการเรียนดี ทุกปีการศึกษา  4. กิจกรรมวันปิยมหาราช  5. กิจกรรมวันลอยกระทง  6. กิจกรรมวันรักโรงเรียน  7. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  8. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  9. กิจกรรมวันมาฆบูชา  10. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  11. กิจกรรมวันไหว้ครู  12. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  13. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  14. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 51,500 | งานกิจการนักเรียน  **( นายวิทวัส**  **บุญตา )** |
| 38. โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดและค่านิยมประชาธิปไตยแก่นักเรียน | ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสำนึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตย | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  2. กิจกรรมให้ความรู้ประชาธิปไตยกับนักเรียน  3. กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่  4. กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำและสภานักเรียน | 30,000  (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | งานกิจการนักเรียน  **( นายวิทวัส**  **บุญตา )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 39. โครงการ พลังหัวใจสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน คณะครูและชุมชนในการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน | ร้อยละของนักเรียน คณะครูและชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ  มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมรักษ์พลังงาน (SAVE ENERGY)  - รณรงค์ให้นักเรียนคณะครูและชุมชนรู้จักใช้พลังงานไฟฟ้า  2. กิจกรรมคัดแยกขยะ  - รณรงค์ให้นักเรียนคณะครูและชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะ  3. กิจกรรมการอนุรักษ์น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด  -รณรงค์ให้นักเรียนคณะครูและชุมชนรู้จักอนุรักษ์น้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด  4. กิจกรรมเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  5. กิจกรรมปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน | 20,000 | งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  **( นางสาวนิติยา ปินะถา )** |
| 40. โครงการ ยิ้มง่ายไหว้สวย | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในคุณค่าของภูมิปัญญาไทย จนเป็นอัตตลักษณ์ของนักเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร | ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  - ให้วิทยากรสาธิต วิธีการไหว้ให้ถูกวิธี  - นักเรียนแต่ละห้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย 2. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายสายใย ศิษย์ครู  - นักเรียนไหว้ทักทายครู  3. กิจกรรมไหว้ทักทายกันในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า | 2,000 | งานกิจการนักเรียน  **(น.ส.วรรณวิษา**  **อะปะมาเถ)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 41. โครงการ เสริมสร้างแก่งหางแมวพิทยาคารสู่วิถีพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รู้จักวางแผนการทำงานและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละความพึงพอใจของ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. อบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  5. กิจกรรมเสริมสร้างวินัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  6. กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  7. กิจกรรมธนาคารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  8. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  9. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  10. กิจกรรมเกษตรพอเพียงสู่อาชีพ | 40,000 | งานวิชาการ  **(นายหัตถะปาน**  **คำรักษ์เกียรติ)** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 42. โครงการโรงเรียนสุจริต | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” | ร้อยละของนักเรียนที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์สุจริต  2. กิจกรรมจัดทำวิจัย 1 เรื่อง  3. กิจกรรมจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ  4. กิจกรรมส่งเสริมความสื่อสัตว์สุจริต โดยบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ | 15,000 | กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ  **(นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล)** |
| 43. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) | เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พรรณไม้ท้องถิ่น เกิดความรัก หวงแหนและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ต่าง ๆ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. กิจกรรมอบรมครู, อบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  2. กิจกรรมตามองค์ประกอบต่าง ๆ  - องค์ประกอบที่ 1 รู้ลักษณ์ รู้ชื่อ รู้จัก (การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้)  - องค์ประกอบที่ 2 การดูแลรักษา  - องค์ประกอบที่ 3 พืชศึกษา  - องค์ประกอบที่ 4 สรุปรายงานผล  - องค์ประกอบที่ 5 การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้  3. กิจกรรม รู้การวิเคราะห์ เห็นความต่าง รู้ความหลากหลาย (การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ)  4. ปรับปรุงห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน | 40,000 | งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  **( นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 44. โครงการ ธนาคารโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร | เพื่อส่งเสริมนิสัยการประหยัดและออมของนักเรียน | ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยการประหยัด และการออมทรัพย์ | 75 | 80 | 85 | 90 | 1. จัดทำและปรับปรุงพัฒนาห้องธนาคารโรงเรียน  2. นักเรียนมีสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อฝากออมตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทุกสัปดาห์  4. จัดกิจกรรมยอดนักออมแห่งปี  5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทุกสัปดาห์  7. จัดกิจกรรมยอดนักออมแห่งปี  8. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการออม | 4,000 | งานกิจการนักเรียน  **( นางสาวอลิสามะลายู )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 45. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง | 1. เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบของ คณะกรรมการ  2. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน | ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการที่การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีละ 2 ครั้ง (ประชุมชี้แจงรับทราบกฎระเบียบของคณะกรรมการสถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน และรับทราบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา) 2. กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีละ 2 ครั้ง  3. กิจกรรมสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการจัดการสถานศึกษา (จัดทำแบบประเมินในการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ปกครอง และชุมชน) | 660 | งานคณะกรรมการสถานศึกษา  **( นางชนพิชา พุทธรักษา )** |
| 46. โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน | 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายในโรงเรียนไปสู่ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรภายนอก  2. เพื่อเป็นการผลิตสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายในโรงเรียนไปสู่ชุมชน หน่วยงานราชการ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมเสียงตามสาย  2. จัดทำ ส.ค.ส เทศกาลปีใหม่  3. สื่อแผ่นพับ สารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก(รายเดือน/รายปี)  4. วารสารประจำปีการศึกษา  5. วิดีโอแนะนำโรงเรียน  6. ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์  7. ปรับปรุงเสียงตามสายทุกอาคาร  8. กิจกรรมให้บริการด้าน โสตทัศนศึกษา  9. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมในงานโสตทัศนศึกษา ไมค์ลอย ลำโพงแบบเคลื่อนที่ | 54,000 | งานประชาสัมพันธ์  **( นายธนากร**  **แก่นเกษ )** |

ตารางสรุปโครงการปีงบประมาณ 2559 – 2561 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งาน/โครงการ | วัตถุประสงค์(ผลผลิต) | ตัวชี้วัด | สถาพปัจจุบัน | เป้าหมาย | | | กิจกรรม | ทรัพยากร/งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 2559 | 2560 | 2561 |
| 46. โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน  (ต่อ) |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 10. ลำโพงชุดเครื่องเสียง  11. กิจกรรมเรียนรู้สู่ชุมชน  12. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน  13. กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการสู่ชุมชน  14. กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา |  |  |
| 47. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา | 1. เพื่อระดมทรัพยากรด้านงบประมาณจากทุกภาคส่วนมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาการศึกษาของทางโรงเรียน | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านต่าง ๆ | 80 | 85 | 90 | 95 | 1. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  - ปรับปรุงโรงอาหาร  - ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงเรียน  - จัดทำที่จอดรถจักยานยนให้กับนักเรียน 2. กิจกรรมสรรหาภูมิปัญญาท้องถิ่น า 3. กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมพัฒนาการศึกษาแก่งหางแมวพิทยาคาร | 700,000 | งานระดมทรัพยากร  **( นางสาวสมฤทัย**  **เจริญกุล )** |