**วิสัยทัศน์ ( Vision )**

 ภายในปี 2560 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นไทย เน้นคุณธรรม จริยธรรม

รักษ์สิ่งแวดล้อม ใฝ่รู้สู่สากล แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความพอเพียง

**พันธกิจ ( Mission )**

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทย เน้นคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้สู่สากล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอื่นๆ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์**

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้สู่สากล
4. ครูและบุคลากรอื่นๆ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 **กลยุทธ์**

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทย เน้นคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้สู่สากล
4. พัฒนาครูและบุคลากรอื่นๆ ให้มีศักยภาพและเพียงพอ
5. ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง เอกชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

**การจัดสรรงบประมาณตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา 2557**

|  |
| --- |
| กิจกรรมวิชาการ |
| ระดับชั้น | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 68,420.00 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน | 12,880.00 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ค่ายบูรณาการทางวิชาการ 2 | 12,420.00 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/1 และ ม.5/1ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4/2 และ ม.5/2ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ( English Camp for Developing English Skills)ม.4/3 และ ม.5/3ค่ายวิชาการบูรณาการวิทย์ – คณิตฯ | 19,810.0020,675.0022,000.00 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 พิชิต O - Net  | 64,000.00 |
| รวมงบประมาณของกิจกรรมวิชาการ | **220,205.00** |

|  |
| --- |
| กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี |
| ระดับชั้น | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | **18,000.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | **41,340.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | **62,000.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ค่ายธรรมะกับการพัฒนาตน | **36,320.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | **28,300.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | **20,000.00** |
| รวมงบประมาณของกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี | **205,960.00** |
| กิจกรรมทัศนศึกษา |
| ระดับชั้น | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | **39,360.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์สยาม กรุงเทพมหานคร | **54,660.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน จังหวัดชลบุรี | **37,900.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร | **39,650.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร | **45,000.00** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย | **8,000.00** |
| รวมงบประมาณของกิจกรรมทัศนศึกษา | **224,570.00** |

|  |
| --- |
| กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ / ICT |
| ระดับชั้น | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 | โครงการให้บริหารสารสนเทศ/ICT | 75,600 |
|  |  |
| รวมงบประมาณของกิจกรรมให้บริการสารสนเทศ / ICT | 75,600 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | **724,435.00** |

**หมายเหตุ**
 สามารถถัวจ่ายงบประมาณตามโครงการ

**สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557**โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมระดับชั้น | กิจกรรมวิชาการ | กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี | กิจกรรมทัศนศึกษา | กิจกรรมการให้บริการสารสนเทศ / ICT |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี | โครงการให้บริการสารสนเทศ/ICT |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน | ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์สยาม กรุงเทพมหานคร |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | ค่ายบูรณาการทางวิชาการ 2 |  ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน จังหวัดชลบุรี |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ม.4/1 และ ม.5/1โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4/2 และ ม.5/2ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ( English Camp for Developing English Skills)ม.4/3 และ ม.5/3ค่ายวิชาการบูรณาการวิทย์ – คณิตฯ | ค่ายธรรมะกับการพัฒนาตน | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  | ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 พิชิต O - Net  | กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ | เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย |

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ

**โครงการ** ปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 , **6.3
สนองกลยุทธ์โรงเรียน** สพฐ.ข้อที่ 3 และ สพท.จบ.1 ข้อที่ 3 โรงเรียน ข้อ 1
**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่
**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสุภาวดี ภาโสม
**กลุ่มที่รับผิดชอบ** ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  **----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**1.หลักการและเหตุผล**

ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2557 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งปัญหานี้อาจส่งผลกระทบทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนลดลง

ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้หาแนวทางช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดทำ“**โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 ประจำปี 2558** ” ขึ้น เพื่อปรับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

**2.วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 2. เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และ

 ภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

**3. เป้าหมาย**

**1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 161 คน

 ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 38 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนร้อยละ 98 ได้ปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย

 และภาษาอังกฤษ

 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. นักเรียนร้อยละ 95 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 27 มี.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 2. | เสนอโครงการ | 27 มี.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 30 มี.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 30 มี.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 4-8 พ.ค.57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 6. | ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 6.1 กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ6.2 กิจกรรมรู้จักโรงเรียน รู้จักครู / 5 ห้องชีวิต ความดีสากล6.3 กิจกรรมระเบียบวินัยของโรงเรียน ระเบียบแถว6.4 กิจกรรมโรงเรียนในฝัน/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์6.5 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง6.6 กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ | 4-8 พ.ค.574 พ.ค.577 พ.ค. 575 พ.ค. 576 พ.ค. 578 พ.ค. 57 | **104,500**  | นางสาวสุภาวดี ภาโสมนางพีรกานต์ โหงจำรัสนางสาวจงรัก อักษรนางสาวสุรัสวดี สุคนธา |
| 7. | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | 10 พ.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |
| 8. | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | 15 พ.ค. 57 | - | นางสาวสุภาวดี ภาโสม |

**5.ระยะเวลาดำเนินการ**

ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2556

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ**

1. ค่าอาหารสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 199 คน คนละ 50 บาท จำนวน 5 มื้อ

เป็นเงิน 49,750 บาท

1. ค่าอาหารว่างสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 199 คน คนละ 25 บาท จำนวน 10 มื้อ

เป็นเงิน 49,750 บาท

1. ค่าวัสดุอื่น ๆ

เป็นเงิน 5,000 บาท

 **รวมเป็นเงิน 104,500 บาท
 ใช้งบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง 36,080 บาท**

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 ครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร และชุมชน

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม |  - การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม |  -ใบลงทะเบียน |
| เป้าหมายเชิงคุณภาพ1. นักเรียนร้อยละ 98 ได้ปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3. นักเรียนร้อยละ 95 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | * สอบถามความคิดเห็น
* การจัดกิจกรรม
 | -แบบสอบถามความคิดเห็น-แบบบันทึกการลงชื่อการทำกิจกรรม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

10.1 นักเรียนได้ปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
 ภาษาอังกฤษ

 10.2 นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ
 ภาษาอังกฤษ

 10.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวสุภาวดี ภาโสม)

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 ( นายสุรเชษฐ พัฒใส )

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์) ตำแหน่ง ครู
 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ
 ( นายพรต สุภาพงษ์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ**  ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่
 ประชาคมอาเซียน

**สนองมาตรฐานการศึกษา** มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 , 4.4

 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3

**สนองกลยุทธ์**  กลยุทธ์ที่ 2

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบ** นางสาวจงรัก อักษร

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. **หลักการและเหตุผล**

สังคมศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นแนวทางการจัดกิจกรรมทางสังคมศึกษาควรสอดคล้องกับหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ปัญหาด้วยตนเองและสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มองเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวซึ่งนำไปสู่ความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เป็นคนมีเหตุผลนำทางในการดำเนินชีวิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคตการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในรูปแบบที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีพี่เลี้ยง และครูสังคมศึกษา ครูภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางสังคมศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องให้กับนักเรียน และเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่เข้มข้นลึกซึ้งและถ่องแท้ ที่จะก่อเกิดกระบวนการคิด ระดับสูง สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ที่จะก่อเกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558

1. **วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ และฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

1. **เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน 152 คน

**3.2 ด้านคุณภาพ**

 3.2.1 นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 3.2.2 นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 80

1. **วิธีการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ / กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ  | 3 มิ.ย.58 | - | นางสาวจงรัก อักษร |
| 2. | วางแผนการดำเนินงาน | 17 มิ.ย.58 | - | นางสาวจงรัก อักษร |
| 3. | ประชาสัมพันธ์โครงการ | 7-11 ก.ค.58 | - | นางสาวจงรัก อักษร |
| 4. | จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ | 25 พ.ย.58 | - | คณะครูกลุ่มสาระสังคม ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ |
| 5 | สรุป/รายงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน | 30 ก.ย.59 | - | นางสาวจงรัก อักษร |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **12,880**  |  |

1. **ระยะเวลาดำเนินการ**

3 มิถุนายน 2558 – 30 กันยายน 2559

1. **สถานที่ดำเนินการ**

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

1. **งบประมาณ**

 เงินงบประมาณปี 2556 จำนวน 11,120.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

 - ค่าอาหารคณะครู นักเรียน จำนวน 152 คน คนละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ
 เป็นเงิน 5320 บาท

 - ค่าอาหารว่าง คณะครู นักเรียน จำนวน 152 คน คนละ 15 บาท จำนวน 2 มื้อ
 เป็นเงิน 4560 บาท

 - ค่าอุปกรณ์ จำนวน 3,000 บาท
 **รวมทั้งสิ้น 12,880 บาท**

1. **หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**
	1. บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. **ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาความสามารถด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน | - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้- ใช้แบบประเมินทดสอบความรู้ | - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน- แบบทดสอบ |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้ภาษามากขึ้น | - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้- ใช้แบบประเมินทดสอบความรู้ | - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน- แบบทดสอบ |

1. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 10.1 นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 10.2 นักเรียนเกิดความรู้ และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นางสาวจงรัก อักษร )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นายสุรเชษฐ์ พัฒใส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ ค่ายบูรณาการทางวิชาการ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล

**กลุ่มที่รับผิดชอบ**  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝ่ายบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

เนื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ลดลง อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะทำให้ผู้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจคงทนประกอบกับได้ทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติที่ตนเองได้ลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่เรียนและสามารถนำเรื่องที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้นและไม่มี
วันลืม

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จต้องอาศัยการฝึกฝน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ให้มีผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานเป็นกลุ่ม มีวินัยในตนเอง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการค่ายบูรณาการทางวิชาการ 1 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจะทำให้ความรู้นั้นคงทน

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สูงข้น

2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 124 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 16 พ.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| 2. | เสนอโครงการ | 16 พ.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 16 พ.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 16 พ.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 20 พ.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| 6. | ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย1. ค่ายคณิต-วิทย์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก.ม.พ.  | 21 -22 ม.ค. 59 | 12,420  | นางพีรกานต์ โหงจำรัสและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายสุรเชษฐ พัฒใสและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 7. | ประเมินผล | 31 มี.ค. 59 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มี.ค. 58 | - | นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล |
| รวมงบประมาณเป็นเงิน |  12,420 บาท |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.งบประมาณ**

เงินงบประมาณ จำนวน 12,420 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 1. จัดค่าอาหาร + ของว่าง 9,920 บาท

 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท

 3. ค่าป้ายชื่อโครงการ 500 บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 บุคลากรโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น | - รายงานผลการเรียนนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | - แบบรายรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ |
| 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ | - ตอบแบบสอบถาม | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นายวัชระพงษ์ ธนวนกุล)
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นายสุรเชษฐ์ พัฒใส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพรต สุภาพงษ์ )

**โครงการ** ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**ลักษณะโครงการ**  โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** ฝ่ายบริหารวิชาการ

**1.หลักการและเหตุผล**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**2.วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

**3. เป้าหมาย**

**1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1 จำนวน 70 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 31 มี.ค. 58 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 2. | เสนอโครงการ | 5 เม.ย. 58 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 7 พ.ย. 58 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 30 พ.ย. 58 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 30 พ.ย. 58 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 6. | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ **6.1 กิจกรรมติดต่อประสานงาน** (ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  และสถานที่ที่จะนำนักเรียนไป เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง)**6.2 กิจกรรมจัดเตรียมเอกสาร** **การศึกษาดูงาน**  (เตรียมเอกสารให้ความรู้  เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปศึกษาดู งาน)6.3 กิจกรรมนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน (นำนักเรียนไปศึกษาดูงานตามวัน และเวลาที่กำหนด) | ม.ค. 59ม.ค. 5917 ก.พ. 59 | -1,810 บาท18,000 บาท | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรตินายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรตินายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติและครูที่ปรึกษา |
| 7. | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | 20 ก.พ. 59 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| 8. | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | 28 ก.พ. 59 | - | นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **19,810 บาท** |  |

**5.ระยะเวลาดำเนินการ**

 17 กุมภาพันธ์ 2559

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

**7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ**

 เงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำนวน 19,810 บาท

* ค่าจัดเตรียมเอกสารการไปทัศนศึกษา 1,810 บาท
* ค่ารถ 2 คัน x 5,000 10,000 บาท
* ค่าวิทยากร 2,750 บาท
* ค่าอาหารและของว่าง 5,250 บาท

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1. ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1

 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ** |
| นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจ |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ** |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง | บันทึกความรู้จากการไปศึกษาดูงาน | แบบบันทึก |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป | ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | แบบประเมิน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 ( นายหัตถะปาน คำรักษ์เกียรติ )

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นายสุรเชษฐ์ พัฒใส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ**

 ( English Camp for Developing English Skills)

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ **15.1-15.2**

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสุกัญญา คงขวัญ

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

**1. หลักการและเหตุผล**

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนฝึกภาษาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารจึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อฝึกทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียนให้กับนักเรียน

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่
3. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 คน

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 75 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่

3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 30 มีนาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 2. | เสนอโครงการ | 30 มีนาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 14 พฤษภาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 19 พฤษภาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 14 พฤษภาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 6. | ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย* กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 ( English Camp for Developing English Skills) | 24-25 ก.ค.2558 |  | นางสาวสุรัสวดี สุคนธานางสาวสุพจนา ยุติวงษ์นางสาวคณิตา เจริญศรีนางสาวสุกัญญา คงขวัญนางสาวสุทธิพร สนเสริฐ |
| 7. | ประเมินผล | 30 กรกฎาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 8. | สรุปรายงานผล | 30 กรกฎาคม 2558 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** |  **20,675 บาท** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 24-25 เดือนกรกฎาคม .2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 - โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.งบประมาณ**

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2557 จำนวน 20,675 บาท (สองหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

 1. ค่าวัสดุ 2,000 บาท
 2. ค่าอาหารคณะวิทยากร นักเรียนจำนวน 83 คนจำนวน 3 มื้อๆละ 50 บาท

 เป็นจำนวนเงิน 12,450 บาท

 3 ค่าอาหารว่างคณะวิทยากร นักเรียนจำนวน 83 คนจำนวน 3 มื้อๆละ 25 บาท

 เป็นจำนวนเงิน 6,225 บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน | - จากการสำรวจ | - แบบบันทึกการทำกิจกรรมของนักเรียน- แบบทดสอบ |
| นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่ | - จากการสำรวจ- การสังเกต | - แบบสอบถาม- แบบบันทึกการสังเกต |
| นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน  | - จากการสำรวจ  | - แบบบันทึกข้อความสำรวจผล- แบบบันทึกของนักเรียน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน

2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่

3. นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวสุกัญญา คงขวัญ)

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรเชษฐ พัฒใส)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้างานบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ค่ายวิชาการบูรณาการวิทย์ – คณิตฯ **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 5

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวศิธร คนเสงี่ยม

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ นักเรียนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาความสามารถและลักษณะนิสัย ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและสนองตอบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานในการดำรงชีวิต และการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทางกลุ่มสาระจึงจัดค่ายค่ายวิชาการบูรณาการวิทย์ – คณิตฯที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มองเห็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวซึ่งนำไปสู่ความอยากรู้อยากเห็น มีอิสระในการตั้งสมมติฐานและออกแบบการทดลองเพื่ออภิปรายปรากฏการณ์หรือปัญหาที่ตนเองมีความอยากรู้อยากเห็นนั้นด้วยตนเอง สามารถปลูกฝังกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล นำความรู้ไปบูรณาการในการดำเนินชีวิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 5/3 จำนวน 71 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนเกิดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค.2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 2. | เสนอโครงการ | 11 พ.ค.2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 12 พ.ค.2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 3. | ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 5/3 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการวิทย์ – คณิตฯ ดังนี้ - กิจกรรมโครงงานบูรณาการวิทย์ – คณิตฯ - กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วิทย์ – คณิตฯ - กิจกรรมวิทย์ – คณิตฯ หรรษา - กิจกรรมวิทย์สร้างสรรค์ คณิตเริงร่า สู่อาเซียน  | 15 – 16 สิงหาคม 2558 | 22,000 | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 7. | ประเมินผล | 22 ส.ค.2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| 8. | สรุปรายงานผล | 23 ส.ค.2558 | - | นางสาวศิธร คนเสงี่ยม |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **22,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 15 – 16 สิงหาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 ห้องโสตฯ “ริศิษฏ์ – มาลินี ชมเชิงแพทย์” โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.** **งบประมาณ**

1. ค่าอาหารสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 95 คน คนละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ

 เป็นเงิน 9,500 บาท
 2. ค่าอาหารว่าง สำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 95 คน คนละ 25 บาท จำนวน 4 มื้อ

เป็นเงิน 9,500 บาท
3 ค่าวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 3,000 บาท
 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 22,000 บาท**

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 | - จากการสำรวจ | บัญชีลงเวลา |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยร้อยละ 85  | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| นักเรียนร้อยละ 85 เกิดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| นักเรียนร้อยละ 85 ได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ | - จากการสำรวจ | แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนเกิดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 2. นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวศิธร คนเสงี่ยม)

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรเชษฐ พัฒใส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ พิชิต O-Net
**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 4

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางพีรกานต์ โหงจำรัส

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าระดับประเทศ และจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น

 **2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น
 2. เพื่อให้นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 102 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น
 2. นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค.2558 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พ.ค.2558 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 18 พ.ค.2558 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 20 พ.ค. 2558 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 20 พ.ค. 2558 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการโดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระ 5 กลุ่มสาระมาให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 5 วัน | 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 | 64,000 | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 7. | ประเมินผล | 12 มี.ค.2559 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มี.ค.2559 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **64,000 บาท** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 1- 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **6. สถานที่ดำเนินงาน**

 ห้องโสตฯ “ริศิฎฐ์ – มาลินี ชมเชิงแพทย์” โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.** **งบประมาณ**

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2559 จำนวน 64,000 บาท

 1. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและครู 112 คน จำนวน 5 มื้อ มื้อละ 50 บาท
 เป็นเงิน 28,000 บาท

 2. ค่าอาหารว่างนักเรียนและครู 112 คน จำนวน 10 มื้อ มื้อละ 25 บาท
 เป็นเงิน 28,000 บาท

 3. ค่าวิทยากร เหมาจ่ายวันละ 1,800 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 9,000 บาท
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,000 บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 8.2 วิทยากรผู้มีความสามารถทางด้านวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ พิชิต O-Net | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกบัญชีลงเวลา |
| นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 85 | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| นักเรียนมีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละกลุ่มสาระเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา | - จากการสำรวจ  | แบบรายงานผลค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก สูงขึ้น

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นางพีรกานต์ โหงจำรัส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นายสุรเชษฐ พัฒใส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ คือมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร
 2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
 3. เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 161 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 2. นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
 3. นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค.2558 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พ.ค.2558 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 11 พ.ค.2558 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พ.ค. 2558 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 14 พ.ค. 2558 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. กิจกรรมการเดินทางไกล  2. กิจกรรมการประกอบอาหาร  3. กิจกรรมเงื่อนเชือก 4. กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 8 ม.ค. 59 | 18,000 | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์และผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 |
| 7. | ประเมินผล | 29 ก.พ.2559 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มี.ค.2559 | - | นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **18,000** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 6.1 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.** **งบประมาณ**

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2558 จำนวน 13,000 บาท

 1. ค่าอาหารสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 170 คน คนละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อ

 เป็นเงิน 8,500 บาท
 2. ค่าอาหารว่าง สำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 170 คน คนละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ

เป็นเงิน 8,500 บาท
3 ค่าวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 3,000 บาท
 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 20,000 บาท**

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 | - จากการสำรวจ | บัญชีลงเวลา |
| นักเรียนร้อยละ90 ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษ  | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการสอบวิชาพิเศษ |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**นักเรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม |
| นักเรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| นักเรียนร้อยละ 85 ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนทุกคนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร

2. นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
3. นักเรียนทุกคน ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นายประวิทย์ ศรีดาพันธ์)
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นายสุรเชษฐ พัฒใส )

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

ในฐานะที่คณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement: WOSM) จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของการลูกเสือ ตามที่องค์การลูกเสือโลกได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว คณะลูกเสือแห่งชาติ ยังยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2528 และปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
พ.ศ. 2509 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ คือมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ

 **2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร
 2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
 3. เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 141 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 2. นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
 3. นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค.2558 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พ.ค.2558 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 11 พ.ค.2558 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 3. | ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินงานนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1. กิจกรรมการเดินทางไกล  2. กิจกรรมการประกอบอาหาร  3. กิจกรรมการจัดค่ายที่พัก 4. กิจกรรมนักแสดงบันเทิง 5. กิจกรรมผจญภัยภาคกลางคืน 6. กิจกรรมเงื่อนเชือก 7. กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 8. กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย | 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 | 41,340 | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 7. | ประเมินผล | 24 ก.พ.2559 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มี.ค.2559 | - | นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **41,340** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 **6. สถานที่ดำเนินงาน**

 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7.** **งบประมาณ**

1. ค่าอาหารสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 131 คน คนละ 50 บาท จำนวน 4 มื้อ

 เป็นเงิน 26,200 บาท
 2. ค่าอาหารว่าง สำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 131 คน คนละ 20 บาท จำนวน 4 มื้อ

เป็นเงิน 10,480 บาท
3 ค่าวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 4,660 บาท
 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 41,340 บาท**

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 | - จากการสำรวจ | บัญชีลงเวลา |
| นักเรียนร้อยละ90 ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษ  | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการสอบวิชาพิเศษ |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**นักเรียนร้อยละ 85 ได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการร่วมกิจกรรม |
| นักเรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| นักเรียนร้อยละ 85 ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนทุกคนได้ฝึกทบทวนวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร

2. นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ
 3. นักเรียนทุกคน ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นางพีรกานต์ โหงจำรัส )
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรเชษฐ พัฒใส ) ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ
 ( นายพรต สุภาพงษ์ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสุรัสวดี สุคนธา

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** งานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

**1. หลักการและแหตุผล**

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองงตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมั่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก อันได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

  การลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางด้านสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานปฏิบัติตามหลักการสำคัญของการลูกเสือที่ได้กำหนดขึ้น โดยยึดหมั่นปฏิบัติตามหลักศาสนา ความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ช่วยสร้างเสริมสันติภาพความเข้าใจอันดีและการให้ความร่วมมือ ความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง การเข้าร่วมมือในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโลก เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ เรียนรู้โดยการกระทำ วิธีการระบบหมู่

 การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกระบวนการฝึกอบรบผู้เรียนที่ทำกับคนหมู่มาก การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกเสือ ควรได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตนตามกติกา เป็นคนมี น้ำใจเมตตาอารี เสียสละตั้งแต่เยาว์วัย ดังนั้นโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร มีความตระหนักในการที่จะพัฒนาผู้เรียนในความรับผิดชอบได้รับความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาตนเองสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมวิถีประชาธิปไตยอย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น

 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความอดทน เสียสละเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ต่อวิชาลูกเสือ – เนตรนารี

 **3 เป้าหมาย**

**1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 127 คน

คณะครู จำนวน 12 คน

นักเรียนคณะกรรมการพี่เลี้ยง 16 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. ผู้เรียนได้รับความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
 2. ผู้เรียนได้นำความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
 3. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความอดทน เสียสละเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
 4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ต่อวิชาลูกเสือ – เนตรนารี

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน | 16 พฤษภาคม 2558 | - | นางสาวสุรัสวดี สุคนธา |
| 2. | จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ | 16 พฤษภาคม 2558 | - | นางสาวสุรัสวดี สุคนธา |
| 3. | ดำเนินงานนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 21-22-23 มกราคม 2558 | **62,000 บาท** | ผู้กำกับงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 4. | สรุป/รายงานผล |  2558 | - | นางสาวสุรัสวดี สุคนธา |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **62,000บาท** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

22 – 24 มกราคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี

**7.** **งบประมาณ**

1. ค่าอาหารสำหรับคณะครู พี่เลี้ยง นักเรียน จำนวน 155 คน คนละ 50 บาท จำนวน 6 มื้อ

 เป็นเงิน 46,500 บาท
 2. ค่าอาหารว่าง สำหรับคณะครู พี่เลี้ยง นักเรียน จำนวน 155 คน คนละ 20 บาท จำนวน 4 มื้อ

เป็นเงิน 12,400 บาท
 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 58,900 บาท**

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยภาพรวมในระดับมากขึ้นไป | - จากการสำรวจผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม |
| นักเรียนร้อยละ90 ผ่านการทดสอบวิชาพิเศษต่าง ๆ  | - จากการสำรวจผล การทดสอบ  | แบบบันทึกผลการ ทดสอบ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนร้อยละ 100ได้รับความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น

 2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้นำความรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 3. นักเรียนร้อยละ 85 มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความอดทน เสียสละเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 4. นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ต่อวิชาลูกเสือ – เนตรนารี

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวสุรัสวดี สุคนธา)

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายสุรเชษฐ พัฒใส)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้างานบริหารวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ**  ค่ายธรรมะกับการพัฒนาตน

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**ด้านคุณภาพผู้เรียน มฐ.2 ตัวบ่งชี้ 1-3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายพิทักษ์ ขันคำ

**กลุ่มที่รับผิดชอบ**  ฝ่ายวิชาการ / กลุ่มสาระสังคมฯ

**1.หลักการและเหตุผล**

ในปัจจุบันการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตใจดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาด ตลอดจนส่งเสริมความเป็นไทย ให้มีความรัก ภาคภูมิใจ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตที่สุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพดีทั้งจิตใจและพฤติกรรมจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยการจัดกิจกรรมค่ายธรรมกับการพัฒนาตน โดยมีกิจกรรมการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และการรับฟังหลักธรรมคำสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมนำไปสู่การเป็นบุคคลที่มีสมาธิในการเรียนและเป็นคนดีในโรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป

**2.วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป

2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4.เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา

5.เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน

6.เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม

**3. เป้าหมาย**

1. **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 108 คน

ครู จำนวน 10 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป

2. นักเรียนเป็นผู้เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4 นักเรียนเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา

5. ส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน

6. ปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/ วางแผนการปฏิบัติงาน | 30 มี.ค. 58 | - | นางพีรกานต์ โหงจำรัส |
| 2.  | จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี | 30 มี.ค. 58 |  | นายพิทักษ์ ขันคำ |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรม- ค่ายธรรมะกับการพัฒนาตน | 11-12 พ.ค. 58 | **36,320**  | คณะครูที่ปรึกษาและครูผู้รับผิดชอบ |
| 4. | สรุปผลการกิจกรรม | 15 พ.ค. 58 |  | นายพิทักษ์ ขันคำ |
| 5. | จัดทำรายงานการจัดกิจกรรม | 20 พ.ค. 58 |  | คณะครูที่ปรึกษาและครูผู้รับผิดชอบ |
| รวม | **36,320**  |  |

**5.ระยะเวลาดำเนินการ**

 11-12 พฤษภาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 วัดโป่งขนมจีน

**7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ**

 7.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,000 บาท

7.2 ค่าอาหารนักเรียน (4มื้อ) 108X40= 17,280 บาท

 7.3 อาหารว่างนักเรียน (4มื้อ) 108x20= 8,640 บาท

7.4 ค่าใส่ซองถวายพระวิทยากร 3,000 บาท

7.5 ค่าสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 2,000 บาท

7.6 ค่าอาหารครู (4มื้อ) 10x40= 1,600 บาท

7.7 อาหารว่างครู (4มื้อ) 10x20= 800 บาท

**รวม 36,320 บาท**

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

8.1 งานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

8.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

8.3 คณะพระวิทยากร วัดหนองเจ๊กสร้อย

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ85ของผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 2. ร้อยละ85ของผู้เรียนที่รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 3. ร้อยละ85ของผู้เรียนที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |
| 4.ร้อยละ85ของผู้เรียนที่เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 5. ร้อยละ85ของผู้เรียนส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |
| 6. ร้อยละ85ของผู้เรียนที่ปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป

2. นักเรียนเป็นผู้เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

4 นักเรียนเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา

5. ส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน

 6. ปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 (นายพิทักษ์ ขันคำ)

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายสุรเชษฐ พัฒใส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้าฝายนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ**  ธรรมะสัญจร **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** ด้านคุณภาพผู้เรียนมฐ.2 ตัวบ่งชี้ 1-3 **สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1 **ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่
**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายศุภโชค ฉางสุวรรณ
**กลุ่มที่รับผิดชอบ** ฝ่ายกิจการนักเรียน / กลุ่มสาระสังคมฯ

**1. หลักการและเหตุผล**

 ในปัจจุบันการจัดการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตใจดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพ และคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาด ตลอดจนส่งเสริมความเป็นไทย ให้มีความรัก ภาคภูมิใจ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตที่สุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพดีทั้งจิตใจและพฤติกรรมจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยการจัดค่ายธรรมะสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา รูปแบบขนบธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยใช้การบูรณาการทางการศึกษาโดยการทัศนศึกษาประกอบการเรียนรู้

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
 2. เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม
 3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 4. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน
 6. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทย

**3. เป้าหมาย**

1. **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 110 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
 2. เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม
 3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 4. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน
 6. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็น

 ไทย

**4. วิธีดำเนินงาน/ ขั้นตอนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมที่สำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/ วางแผนการปฏิบัติงาน | 16พฤษภาคม 2558 | - | กิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 2.  | จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี | 16พฤษภาคม2558 | - | กิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรม- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานพระพุทธศาสนาวัดชากใหญ่- วัดพลับบางกะจะ- เจดีย์วัดเขาพลอยแหวน | มิถุนายน 2558 | 28,300  | กิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 4. | สรุปผลการกิจกรรม | กรกฎาคม 2558 | - | กิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 5. | จัดทำรายงานการจัดกิจกรรม | กรกฎาคม 2558 | - | กิจการนักเรียน/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | 28,300 บาท |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการจัดกิจกรรม**

 เมษายน – กรกฎาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

**7. งบประมาณ**

 7.1 ค่าเช่ายานพาหนะ (รถบัสแบบธรรมดา 3 คัน) 3 × 7,000 21,000 บาท

7.2 ค่าอาหารกลางวัน 40×110 4,400 บาท

 7.3 ค่าอาหารว่าง 20×110 2,200 บาท

7.4 น้ำดื่ม 5 ×110 550 บาท

7.5 ค่ากระดาษทำใบงาน 150 บาท

**รวม** 28,300 **บาท**

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 งานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

 8.2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

8.3 คณะพระวิทยากร วัดโป่งขนมจีน

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ80ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 2. ร้อยละ80ของผู้เรียนมีจิตสำนึกอันเป็นกุศล ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางอันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 3. ร้อยละ80ของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |
| 4.ร้อยละ80ของผู้เรียนที่เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา | -สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 5. ร้อยละ80ของผู้เรียนส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |
| 6. ร้อยละ80ของผู้เรียนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปลูกมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย | - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม- แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
 2. เพื่อปลูกฝังกุศลธรรมในจิตใจของเยาวชน อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคม
 3. เพื่อให้นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
 4. เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนา
 5. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติบูชาเพื่อสนองคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์และบรรพชน
 6. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทย

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นายศุภโชค ฉางสุวรรณ)

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางนันทนา ชาติพงศ์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายพรต สุภาพงษ์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ปัจฉิมนิเทศ **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 1 **ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่ **ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางจรรยา ทานัน **กลุ่มที่รับผิดชอบ**  งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกๆปีการศึกษา โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ได้ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมาโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพรียง

**2. วัตถุประสงค์**

1.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน
 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน
 5.เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
 6.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 - นักเรียน จำนวน 198 คน

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความสำคัญของการเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
3. นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ

4. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน

5. นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

6. นักเรียนร้อยละ 85 มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พฤษภาคม 2558 | - | นางจรรยา ทานัน |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พฤษภาคม 2558 | - | นางจรรยา ทานัน |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 11 พฤษภาคม 2558 | - | นางจรรยา ทานัน |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พฤษภาคม 2558 | - | นางจรรยา ทานัน |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 14 พฤษภาคม 2558 | - | นางจรรยา ทานัน |
| 6. | ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย- มอบช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่ได้โควต้า-นักเรียนลอดซุ้มดอกไม้-ทำพิธีขอขมาบูชาครู-ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ-รับประทานอาหารร่วมกันของคณะครูและนักเรียน-การแสดงของนักเรียนชั้น ม.6 | 29 กุมภาพันธ์ 2559 | 20,000 | นางจรรยา ทานันและคณะครูที่ปรึกษา |
| 7. | ประเมินผล | 7 มีนาคม 2559 |  | นางจรรยา ทานัน |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มีนาคม 2559 |  | นางจรรยา ทานัน |
| รวมงบประมาณเป็นเงิน | 20,000 |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

16 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

**7.งบประมาณ**

เงินงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท

1.ค่าวัสดุ (อุปกรณ์ทำซุ้ม,พานบายศรี,ดอกไม้) 10,000 บาท

2. ค่าอาหาร 10,000 บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

8.1 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

8.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9. ระดับความสำเร็จ**

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความสำคัญของการเรียน | -ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา | -สำรวจสอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 3. นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ | -ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 4. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน | -สำรวจสอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |
| 5. นักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน | -ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน | แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |
| 6. นักเรียนร้อยละ 85 มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป | -สำรวจสอบถามความคิดเห็น | แบบสอบถามความคิดเห็น |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1.นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน
 2. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 3.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
 4.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน
 5.นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
 6.สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 (นางจรรยา ทานัน )

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นายพรต สุภาพงษ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน**  กลยุทธ์ที่ 2

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวนิตยา เติมแต้ม

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและเหตุผล**

ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 - 2559 และโครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้องการให้ผู้เรียน มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) “เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 5 ขวบ เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา และระหว่างวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

 3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

**3. เป้าหมาย**

**3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 160 คน

2. บุคลากรครู จำนวน 8 คน

**3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

 2. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค.2558 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พ.ค.2558 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 11 พ.ค.2558 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 14 พ.ค. 2558 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เขาเขียว | 4 ก.ย. 58 | 39,360 | นางสาวนิตยา เติมแต้มและบุคลากรครู ชั้น ม.1 |
| 7. | ประเมินผล | 29 ก.พ.2559 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มี.ค.2559 | - | นางสาวนิตยา เติมแต้ม |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **39,360** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 6.1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

**7.** **งบประมาณ**

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2558 จำนวน 39,360 บาท

1. ค่าเข้าชมสำหรับคณะครู นักเรียน จำนวน 168 คน คนละ 20 บาท เป็นเงิน 3,360 บาท
 2. ค่ายานพาหนะ จำนวน 3 คัน คันละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 บุคลากรครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ คถ | - จากการสำรวจ | บัญชีลงเวลา |
| นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85 | - จากการสำรวจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการเรียนรู้ |
| นักเรียนร้อยละ 80 เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | - จากการสำรวจ | แบบบันทึกการเรียนรู้ |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการไปทัศนศึกษา

 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นางสาวนิตยา เติมแต้ม)
 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**ลักษณะโครงการ**  โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสมฤทัย เจริญกุล

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

**1.หลักการและเหตุผล**

 ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ และโครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้องการให้ผู้เรียน มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) “เด็ก” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกว่าทุก ๆ ช่วงอายุ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปูพื้นฐานทักษะต่าง ๆ ให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดด้านหนึ่งของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน จึงได้จัดโครงการ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเพื่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และระหว่างวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง

**2.วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

**3. เป้าหมาย**

**1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 152 คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

 2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 2. | เสนอโครงการ | 5 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 8 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 22 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 25 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 6. | ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 6.1 กิจกรรมติดต่อประสานงาน (ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  และสถานที่ที่จะนำนักเรียนไป ทัศนศึกษา)6.2 กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารการทัศน ศึกษา (เตรียมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับ สถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา รวมถึงการ ปฏิบัติตนเมื่อไปทัศนศึกษา)6.3 กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามวันและ เวลาที่กำหนด) | 16-31 ก.ค. 5816-31 ส.ค. 587 พ.ย. 58 | --54,660 บาท | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 |
| 7. | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | 15 พ.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| 8. | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | 30 พ.ย. 58 | - | นางสาวสุพจนา ยุติวงษ์ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **54,660 บาท** |  |

**5.ระยะเวลาดำเนินการ**

 16 กรกฎาคม 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์สยาม

**7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ**

 จำนวน 54,660 บาท

* ค่ารถ 3 คัน x 16,000 48,000 บาท
* ค่าอาหารและของว่าง 6,660 บาท

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 3. เจ้าหน้าที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์สยาม

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ** |
| นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษา | สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจ |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการไปทัศนศึกษา | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ** |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ | บันทึกความรู้จากการไปทัศนศึกษา | แบบบันทึก |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นไทย | สอบถาม | แบบสอบถาม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการไปทัศนศึกษา

2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

 3. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 ( นางสาวสมฤทัย เจริญกุล )

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง ครู คศ. 1

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

 (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

 ( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน จังหวัดชลบุรี

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา**

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ข้อที่ 3

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 3

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช

**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

**1. หลักการและแหตุผล**

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมในสถานที่จริง เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และกิจกรรมการจัดทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนในแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี ทำให้นักเรียนรู้จักและเห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว

 ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่น จึงมีเป้าหมายในการจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

**2 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง

2. เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหาวิชา และรายงานผลการศึกษา

3. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

 **3 เป้าหมาย**

 **3.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 127 คน

- บุคลากรครู จำนวน 8 คน

**3.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียน ร้อยละ 90 มีการเรียนรู้อย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

**4. วิธีดำเนินการ**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน | 27 มี.ค. 58 | - | นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช |
| 2. | จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ | 31 มีค. 58 | - | นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช |
| 3. | ดำเนินงานนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี | 27 พ.ย. 58 | **37,900** | คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 |
| 4. | สรุป/รายงานผล | 1 ธ. ค. 58 | - | นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **37,900** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

1 ธันวาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 แหล่งเรียนรู้ใน จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. สวนนงนุช

2. วัดเขาชีจันทร์

3. ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

4. ตลาดน้ำสี่ภาค

**7.** **งบประมาณ**

 เงินงบประมาณปีงบประมาณ ปี 2558 จำนวน **37,900บาท**

1. ค่าพาหนะในการเดินทาง รถ 3 คัน คันละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

2. ค่าเข้าชมสวนนงนุช นักเรียน 100 บาท จำนวน 127 คน เป็นเงิน 12,700 บาท

 ครู 150 บาท จำนวน 8 คน เป็นเงิน 1,200 บาท

 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 37,900 บาท**

**8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา | - จากการสำรวจผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง

2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหาวิชา และรายงานผลการศึกษา

3. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช )

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ )

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 พิพิธภัณฑ์สยามกรุงเทพฯ **สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1

**ลักษณะโครงการ**  โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวสุกัญญา คงขวัญ

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไป

ทัศนศึกษานั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

**2.วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

**3. เป้าหมาย**

**1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน **108** คน

**2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

 2. นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย

**4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน**

| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 2. | เสนอโครงการ | 5 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 8 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 22 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 5. | กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน | 25 เม.ย. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 6. | ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 6.1 กิจกรรมติดต่อประสานงาน (ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  และสถานที่ที่จะนำนักเรียนไป ทัศนศึกษา)6.2 กิจกรรมนำนักเรียนไปทัศนศึกษา (นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามวันและ เวลาที่กำหนด) | 16-31 พ.ย. 5812 ธ.ค. 58 | -39,650 บาท | นางสาวสุกัญญา คงขวัญครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 |
| 7. | ประเมินผลการดำเนินโครงการ | 21 ธ.ค. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |
| 8. | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ | 29 ธ.ค. 58 | - | นางสาวสุกัญญา คงขวัญ |

**5.ระยะเวลาดำเนินการ**

 16 พฤศจิกายน 2558 – 29 ธันวาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์สยาม

**7. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณโครงการ**

 จำนวน 39,650 บาท

* ค่ารถ 2 คัน x 16,000 32,000 บาท
* ค่าวิทยากร 2,000 บาท
* ค่าอาหาร 5,650 บาท

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 1. ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 3. เจ้าหน้าที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์สยาม

**9. ระดับความสำเร็จ**

| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ** |
| นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษา | สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม | แบบสำรวจ |
| นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการไปทัศนศึกษา | สอบถาม | แบบสอบถาม |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ** |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ | บันทึกความรู้จากการไปทัศนศึกษา | แบบบันทึก |
| นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นไทย | สอบถาม | แบบสอบถาม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการไปทัศนศึกษา

2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประวัติความเป็นมาของประเทศ

 3. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

 ( นางสาวสุกัญญา คงขวัญ )

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ )

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม และนิทรรศการ "ศิลป์แผ่นดิน ”

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 13.1

**สนองกลยุทธ์** กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป

**1. หลักการและเหตุผล**

 ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จัดว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องด้วย ในวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้ **รัฐบาลจะมีการจัดงานนิทรรศการ "ศิลป์แผ่นดิน”** ซึ่งมีการจัดแสดงงานศิลปะประเภทต่างๆ ที่ทรงคุณค่า และมีความงดงาม เป็นการรวบรวมศิลปะไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษากันได้

 การจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นที่**พระที่นั่งอนันตสมาคม** ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้มีความสำคัญคือ เดิมเคยเป็น ท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจัดเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย เพราะว่าในช่วงที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ ณ รัฐสภาปัจจุบัน ซึ่งอยู่ข้างๆ พระที่นั่งองค์นี้ รวมทั้ง ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมและรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 ในบริเวณใกล้เคียงนั้นยังมี**พระที่นั่งพระที่นั่งวิมานเมฆ** ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และใช้เป็นที่ประทับนานถึง 5 ปี เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีห้องจัดแสดงรวมทั้งสิ้น 31 ห้อง บางห้องยังคงลักษณะบรรยากาศในอดีตไว้ เช่น ห้องพระบรรทม ห้องท้องพระโรง และห้องสรง บางห้องจัดแสดงศิลปวัตถุแยกประเภท เช่น ห้องเครื่องเงินเครื่องแก้วเจียระไน ห้องเครื่องงาช้าง เป็นต้น และด้านหน้าของพระที่นั่ง เป็นที่จัดแสดงรถม้าพระที่นั่งโบราณ ซึ่งใช้ในสมัย ร.5 แต่ละคันมีความสง่าสวยงามและถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะได้เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

 นอกจากนั้นยังมี**พระที่นั่งอภิเศกดุสิต** เป็นพระที่นั่งองค์แรกๆ ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ทางตะวันออก ของพระที่นั่งวิมานเมฆ สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นท้องพระโรง และสถานที่พระราชทานเลี้ยงสำหรับพระราชวังดุสิต และใช้เป็นสถานที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว สร้างด้วยไม้เป็นส่วนมาก มีลวดลายฉลุไม้เรียกว่า ลายบุหงา มีการประดับกระจกสี และลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันเป็นศิลปะแบบมัวร์ จึงทำให้พระที่นั่งองค์นี้งดงามมาก ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้ เพื่อเป็นอาคารจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพ และของสะสมในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 จากข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทางด้าน ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้มีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย การนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้จึงเป็นแนวทางในการบูรณาการเรียนรู้ที่ดี และเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างมาก นอกจากความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้แล้วนั้น ผู้เรียนยังได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า

 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นความรู้ แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

**3. เป้าหมาย**

 **3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 - นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 110 คน

 - ครูโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 6 คน

 **3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. นักเรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า

 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นความรู้ แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **งบประมาณ** |
| 1. | เขียนโครงการ | 1 พ.ค..2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 2. | เสนอโครงการ | 10 พ.ค. 2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 3. | แต่งตั้งคณะกรรมการ | 11 พ.ค.2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 4. | ประชุมคณะกรรมการ | 14 พ.ค. 2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 5. | กำหนดปฏิทิน | 14 พ.ค. 2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 6. | ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคมและนิทรรศการ "ศิลป์แผ่นดิน ” | ธันวาคม 2558 | 45,000  | ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 ทุกคน |
| 7. | ประเมินผล | 27 ธันวาคม 2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| 8. | สรุปรายงานผล | 31 มีนาคม 2558 | - | ว่าที่ร.ต.หญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์ |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **45,000**  |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

ธันวาคม 2558

**6. สถานที่ดำเนินงาน**

 1. พระที่นั่งวิมานเมฆ

 2. พระที่นั่งอนันตสมาคม

 3. พระที่นั่งอภิเษกดุสิต

**7. งบประมาณ**

7.1 ค่าพาหนะในการเดินทาง จำนวน 3 คัน คันละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท

  **รวมงบประมาณ 45,000 บาท**

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

8.1 คณะครู – นักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

 8.2 วิทยากรของพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม และพระที่นั่งอภิเษกดุสิต

**9. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือวัด** |
| **เป้าหมายเชิงปริมาณ**1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ “ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม และนิทรรศการ "ศิลป์แผ่นดิน ” | จากการสำรวจ | แบบสำรวจ |
| 2. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 85 | จากการสำรวจ | แบบประเมินความพีงพอใจ |
| **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการปลูกฝังให้มีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ | การกรอกแบบสอบถาม | แบบสอบถาม |
| 2. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า | การกรอกแบบสอบถาม | แบบสอบถาม |
| 3. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นความรู้ แก่ชนรุ่นหลังต่อไป | การกรอกแบบสอบถาม | แบบสอบถาม |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรัก เคารพ และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

 2. นักเรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงความงามทางด้านสถาปัตยกรรมไทยที่ทรงคุณค่า

 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจ หวงแหนในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นความรู้ แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

 (ลงชื่อ) ..............................................ผู้เสนอโครงการ

 (ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยภัทร วรรณวัฒน์)

 ตำแหน่ง ครู

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ )

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** เปิดประตูรั้วสู่มหาวิทยาลัย

**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานที่ 13 (13.1)

**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นางสาวอลิสา มะลายู

**กลุ่มที่รับผิดชอบ** ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. หลักการและเหตุผล**

 ปัจจุบัน การศึกษาถือเป็นใบเบิกทางของชีวิต ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และมั่งคั่ง หากมนุษย์ขาดการศึกษาแล้ว ก็เปรียบเสมือนชาวประมงที่ขาดเครื่องมือจับปลา ไม่สามารถหาปลาเพื่อนำมาขายมาเลี้ยงชีพได้ คนที่ไร้การศึกษาย่อมประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต แม้แต่คนที่ร่ำรวยจากมรดกตกของบรรพบุรุษ ก็เป็นไปได้ยากที่จะรักษาสมบัตินั้นไว้ได้ตลอดชั่วอายุของตน

 ทางโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารได้เห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิต จึงได้จัดทำโครงการเปิดประตูรั้วสู่มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าไปสัมผัสกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ ได้รู้ข้อมูลเชิงลึกของคณะที่ตนเองสนใจ และได้พบปะกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยนักเรียนจะได้รับแนวทางในการศึกษาต่อที่ถูกต้อง และสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในคณะที่ตนเองมีความถนัด ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ

 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคณะและภาควิชาที่ตนเองสนใจศึกษาต่อ

 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

**3. เป้าหมาย**

 **1) เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 102 คน

 **2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

 1. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับแนวทางในการศึกษาต่อ

 2. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้เกี่ยวกับคณะและภาควิชาที่ตนเองสนใจ

 3. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 เกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการศึกษาในระดับ

 ที่สูงขึ้น

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน | 1 พ.ค. 58 | - | ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |
| 2. | ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาดูงาน | 2 มิ.ย.58 | - |
| 3. | เตรียมเอกสารสำหรับการศึกษาดูงาน | 15 พ.ค. 58-31 ก.ค. 58 | 1,000 บาท |
| 4. | ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่คัดเลือก | พ.ย. 58 | 7,000 บาท |
| 5. | ประเมินผลสรุปรายงานผู้บริหาร | 30 พ.ย. 58 | - |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | 8,000 **บาท** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินงาน**

 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

**7. งบประมาณ**

 งบประมาณเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาท

 ถ้วน)

 - ค่าเช่ารถ 7,000 บาท

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาดูงาน 1,000 บาท

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 8.1 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 8.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9. ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| 9.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย | - สอบถาม | - แบบสอบถาม |
| 9.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับความรู้และมีแนวทางเกี่ยวกับคณะที่ตนสนใจศึกษาต่อ | - สอบถาม- บันทึกความรู้จากการทัศนศึกษา | - แบบสอบถาม- สมุดบันทึกความรู้จากการทัศนศึกษา |

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ

 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับคณะและภาควิชาที่ตนเองสนใจศึกษาต่อ

 3. นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวอลิสา มะลายู)

 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นางพีรกานต์ โหงจำรัส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ )

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**โครงการ** ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
**สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา** มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนข้อที่ 3
**สนองกลยุทธ์โรงเรียน** กลยุทธ์ที่ 1
**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่
**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางค์
**กลุ่มงานที่รับผิดชอบ**  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารวิชาการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. หลักการและแหตุผล**

การสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ทันสมัยและรวดเร็วสำหรับนักเรียน คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทางเลือกหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานและแก้ปัญหาต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นกันนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน นักเรียนจึงควรเรียนรู้และมีทักษะที่ดีในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในการเรียนการสอนและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียน มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น 78 เครื่อง ซึ่งเฉลี่ยนักเรียนประมาณ 10 คน ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่ามาตรฐาน นอกจากการจัดการเรียนการสอนในชม.ปกติ ทางโรงเรียนยังได้จัดการให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อ รายงาน การนำเสนอข้อมูล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มากกว่า 40 ชั่วโมง/ปี/คน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่

**2. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านไอซีทีอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการฝึกทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 **3.เป้าหมาย**

 **เป้าหมายเชิงปริมาณ**

 นักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 750 คน

 **เป้าหมายเชิงคุณภาพ**

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอซีที สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

**4. วิธีการดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ/กิจกรรมที่สำคัญ** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ  |  11 พ.ค. 58 | - | บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) |
| 2. | วางแผนการดำเนินงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ | 12 พ.ค.58 | - |
| 3. | ดำเนินการจัดกิจกรรม- กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการด้านICT แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน- กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านไอซีทีแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ | ตลอดปีการศึกษา 2558 | 10,000.-55,600.-10,000.- |
| 4. | สรุป/รายงานการจัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน | 1 มีนาคม 2559 | - |
|  |  |  |
| **รวมงบประมาณเป็นเงิน** | **75,600.-** |  |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 ตลอดปีการศึกษา 2558

**6. สถานที่ดำเนินการ**
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**7. งบประมาณ**

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2558 จำนวน 75,600 บาท

 1. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 33,000.-บาท
 2. ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง การจัดอบรม เป็นเงิน 42,600.- บาท

**8. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง**

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

**9.ระดับความสำเร็จ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือ** |
| 1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอซีที และ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด2.นักเรียนร้อยละ 70 รู้จักใช้เวลาว่างในการฝึกทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต | * ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
* ประเมินผลงานของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
* บันทึกการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
 | * แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
* แบบบันทึกผลงานนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
* แบบบันทึกการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 |

 **10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านไอซีที สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 ( นายนิพนธ์ เอี่ยมสำอางค์)
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายสุรเชษฐ พัฒใส)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ ( นางสาวเกศินี สุขประสิทธิ์ )

 ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้างานนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

( นายพรต สุภาพงษ์ )

 ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร